个人AI学习与求职助手 最佳设计方案（V3 工程落地版）

面向真实工程约束的最终设计：单人4周 · 单机部署 · 面试价值最大化

# 一、工程约束与设计原则

## 1.1 真实约束

- 人力与工期：1人 × 4周，无运维支持，所有组件必须一条 docker compose up 拉起

- 项目定位：求职作品集项目。优化目标是"面试可讲的技术深度 + 可量化的评估数字"，不是功能数量

- 数据规模：技能节点约100、资源约200、岗位JD约200、向量总量 < 1万条——这是选型的决定性前提

## 1.2 三条设计原则

- 组件最少化：每引入一个中间件都要回答"数据规模是否配得上它"。本方案存储从4个收敛到2个（Neo4j + PostgreSQL），砍掉的每一项都有决策记录（见第十章ADR），砍组件的理由本身就是面试素材

- 纵向切片交付：每周结束都有一个端到端可演示的版本，永远不出现"最后一周才串联"的集成灾难

- 一切结论有数字：检索质量、路由准确率、成本，全部用评估脚本量化，A/B对比写进README

# 二、总体架构

技术栈收敛为：应用框架 + Agent编排 + Neo4j + PostgreSQL（含pgvector）。相比初版方案砍掉 Qdrant、Redis、多租户设计与三平台真实抓取。

实现双轨说明（2026-07-26更新）：实现采用双轨并行设计——Java主线（Spring Boot 3 + LangChain4j + 手写轻量编排）与Python线（FastAPI + LangGraph）。本方案的全部架构决策语言无关，两条线的实现级差异见《核心实现设计_记忆机制与Context工程》Java版/Python版。下文示意与目录以Python线为例。

┌─────────────────────────────────────────────────────┐

│  前端  React + Ant Design X（现成对话组件, ≤4天）      │

└──────────────────────┬──────────────────────────────┘

│ SSE 流式

┌──────────────────────▼──────────────────────────────┐

│  FastAPI                                            │

│  /chat(SSE)  /profile  /jobs  /eval                 │

├─────────────────────────────────────────────────────┤

│  LangGraph 工作流（PostgresSaver 持久化）             │

│  profile_update → router ─┬→ resume_expert ─┐       │

│                           ├→ interview_expert├→ agg │

│                           ├→ planner_expert ─┘  ↓   │

│                           └→ direct_answer → respond│

├──────────────┬──────────────────────────────────────┤

│ Neo4j        │ PostgreSQL (+pgvector)               │

│ 技能/资源/岗位│ 用户/画像/JD/向量/LangGraph状态/任务   │

│ 图谱与多跳推理│                                      │

└──────────────┴──────────────────────────────────────┘

横向工具：job_matcher / pusher(APScheduler) / pii脱敏

## 2.1 关键收敛决策

| 原方案 | V3决策 | 工程理由 |
| --- | --- | --- |
| Qdrant 向量库 | PostgreSQL + pgvector | 向量总量<1万，pgvector HNSW索引毫秒级返回；少一个存储组件，向量与业务数据同库支持JOIN过滤 |
| Redis（缓存/队列） | 进程内TTL缓存 + PG任务表 | 单机单进程场景，APScheduler进程内调度即可；embedding缓存用functools+磁盘缓存 |
| 三平台真实抓取 | Mock为主 + 可选1个合规渠道 | 反爬对抗投入产出比极低且不可控；200条真实JD快照保证全链路可演示 |
| 多租户SaaS | 单用户（保留user_id字段） | 多租户是纯复杂度负债，对作品集不加分；字段预留即可体现扩展意识 |
| 独立微服务划分 | 单体FastAPI应用 | 单人项目微服务只会放大联调成本；模块边界用Python包结构表达 |

# 三、LangGraph 工作流设计（核心卖点一）

## 3.1 状态定义

class AgentState(TypedDict):

messages: Annotated[list[AnyMessage], add_messages]

profile: dict            # 当前画像快照（含置信度）

intent: str              # resume | interview | planning | mixed | chat

evidences: list[Evidence] # RAG召回结果，含来源节点id与得分

expert_outputs: dict     # {expert_name: ExpertOutput}

clarify_question: str | None  # 分歧兜底时的澄清问题

## 3.2 节点与路由

- onboarding（首次会话引导）：检测画像为空时进入引导：三问（目标岗位/现有技能/每日可投入时间），或直接上传简历跳过；引导完成前不触发专家扇出——冷启动路径显式设计，不靠用户自发闲聊攒画像

- profile_update：每轮先读取画像快照注入context；增量抽取（显式=1.0 / 推断=0.6起）在回答完成后异步执行并带信号门控——当轮新信息本就在对话context中，异步不损失本轮效果（与实现设计2.3口径一致）

- router：轻量LLM调用输出意图标签。resume/interview/planning 单意图直达对应专家；mixed 才三专家并行（Send API 扇出）；chat 走 direct_answer，不动用专家——这一层省掉约2/3的无谓LLM调用

- experts：三专家共用一个 BaseExpert（同一RAG上下文注入 + structured output），差异仅在system prompt与输出schema，不做过度类设计

- aggregator：汇总专家结构化输出。平均置信度≥0.6且无互斥结论→融合成统一行动方案；否则填充 clarify_question 转向用户澄清

- 持久化：PostgresSaver checkpointer，thread_id=会话id。多轮对话、中断恢复、历史回放免费获得

## 3.3 流式输出

FastAPI 端点用 graph.astream_events 转 SSE：router决策、专家进度、最终回答分阶段推送，前端可见"正在咨询简历专家…"的过程反馈——体验好且演示效果直观。

## 3.4 专家输出Schema（示例：简历专家）

class ResumeAdvice(BaseModel):

match_score: float            # 0~1 简历-目标岗位匹配度

gaps: list[SkillGap]          # 缺口技能，关联图谱节点id

suggestions: list[Suggestion] # 修改建议，每条带理由与优先级

confidence: float             # 专家自评置信度

citations: list[str]          # 引用的知识节点id

# 四、RAG + 图谱融合检索（核心卖点二）

## 4.1 检索管线

def retrieve(query, top_k=5):

# 1) pgvector 稠密召回 top20（bge-m3, API embedding + 磁盘缓存）

vec_hits = pg.vector_search(embed(query), k=20)

# 2) Neo4j 受控扩展：白名单边一跳，限量30

#    prerequisite / teaches / leads_to

graph_hits = neo4j.expand([h.node_id for h in vec_hits],

edges=WHITELIST, limit=30)

# 3) RRF融合（扩展节点排名乘衰减 α=0.7），可选bge-reranker精排

return rrf_fuse(vec_hits, graph_hits, alpha=0.7)[:top_k]

- Embedding/Rerank供给形态：bge-m3与bge-reranker-v2-m3均走SiliconFlow API（OpenAI兼容、无GPU依赖、Java/Python共用同一HTTP出口，经LLM网关统一管理）；本地TEI容器为可选替代（触发条件：月embedding成本>¥50或合规要求原文不出域）。API路径下简历等敏感文本一律脱敏后再向量化

## 4.2 图谱的不可替代场景

面试必问"为什么向量检索不够"。准备好两个具体case：

- 前置链推理："零基础如何成为NLP工程师"——答案需要沿 prerequisite 边回溯完整技能链（Python→ML→DL→NLP），向量相似度召回不出"隔了两跳"的前置技能

- 岗位反向拆解："这个JD我还缺什么"——requires 边集合与画像技能集合的差集运算，是图查询而非相似度问题

## 4.3 评估（简历数字的来源）

- 标注集：100条查询→黄金引用节点，覆盖单跳/多跳/岗位拆解三类，第1周先建50条

- 指标：Recall@5、引用准确率、P95延迟

- A/B报告：evals/run_eval.py --mode vector_only 与 --mode fused 各跑一遍，对比表自动写入README——这组数字是整个项目最硬的简历素材

# 五、数据模型

## 5.1 Neo4j 图谱Schema

节点：skill / resource / job / company；边：prerequisite、advances_to、teaches、leads_to、requires。种子数据：技能100、资源200、岗位200，LLM从公开路线图与JD批量抽取三元组，人工抽检≥30%后导入；低置信三元组进staging_triples待审核表，不直接入图。

- 节点属性Schema：skill{name, aliases[], description, difficulty, est_hours}；resource{title, description, format, duration, url, language}；job{title, company, city, requires_raw[], jd_snapshot, fetched_at}；company{name, industry, size}。aliases是技能实体对齐的基础（见6.0），抽取prompt与导入脚本以此Schema为契约

## 5.2 PostgreSQL 核心表

| 表 | 用途 | 要点 |
| --- | --- | --- |
| users / profiles | 用户与画像 | 画像字段带 confidence/source/updated_at；敏感字段pgcrypto加密 |
| profile_events | 画像变更审计 | 每次增量与触发来源，支持回放与调试 |
| jobs | JD快照 | 含结构化requires技能列表与原文，embedding列(pgvector) |
| kg_chunks | 知识节点文本+向量 | node_id关联Neo4j，embedding列，HNSW索引；chunk文本=模板化序列化（类型¦名称¦关键属性¦一跳关系摘要），模板进prompts/管理 |
| resumes / pii_mappings | 简历与脱敏映射 | 原文加密存储、结构化字段jsonb、简历向量（脱敏后文本计算）；PII占位符映射表加密 |
| staging_triples | 图谱待审核三元组 | 低置信抽取结果入此表，审核通过才入图（对应V4流水线） |
| notifications | 用户可见消息 | 推送触达的载体：站内消息、已读/未读，与push_tasks（执行状态）分离 |
| push_tasks | 推送任务与结果 | APScheduler任务状态、重试次数、失败原因 |
| checkpoints | LangGraph状态 | PostgresSaver自动管理 |

# 六、岗位匹配与主动推送

## 6.0 技能实体对齐（匹配/缺口/出题的共同前提）

画像技能与JD技能来自LLM自由文本抽取，而skill_coverage、缺口差集、prerequisite"可速成"判定、模拟面试出题全都要求映射到图谱skill节点id。三级对齐策略：

- ① 精确/别名命中：skill节点aliases属性（"DL"/"深度学习"归一），别名表随种子数据人工维护

- ② 向量最近邻：未命中别名时用embedding相似度对齐，≥0.85自动归一，0.7~0.85进待确认队列

- ③ 未命中兜底：不参与图谱侧计算（从skill_coverage分母剔除），仅贡献语义相似度项；写入待对齐队列，未命中率>20%告警补别名——指标化防止对齐质量隐性劣化

对齐结果缓存为"技能名→node_id"映射表；对齐服务被画像、匹配、出题三处复用，只实现一次。

## 6.1 匹配打分（可解释优先）

match = 0.6 * skill_coverage + 0.4 * semantic_sim

# skill_coverage: JD requires技能被画像命中的加权比例，

#   缺口技能若在画像技能的prerequisite一跳内，计0.5分（"可速成"）

# semantic_sim: 简历全文向量 与 JD向量 余弦相似度

刻意不用纯LLM打分：规则+向量的组合可解释、可批量、零token成本，每个分数都能拆解展示"为什么推荐"——这是推荐理由卡片的数据来源，也是面试里"工程判断力"的体现。LLM仅用于对top结果生成一段推荐语。

## 6.2 推送

- 调度：APScheduler每日两次扫描jobs表新增记录，match≥0.65生成推送（站内消息+可选邮件）

- 降险：数据源默认seed_jobs.json（200条真实JD快照）；真实抓取作为独立可插拔source，封号/失败自动回落Mock，全链路演示不依赖外部平台

- Mock投放策略：200条快照导入时保留100条为"注水池"，每日定时释放5~10条模拟新增——解决静态数据下"扫描新增记录"永远为空、F6无从演示的问题

- 触达（最后一公里）：推送产生notifications记录（站内消息、已读/未读），前端拉取展示；push_tasks只是执行状态表，两者分离。邮件为可选通道

- 画像/简历不完整时的降级：无简历→semantic_sim项置0，仅当skill_coverage≥0.5才推送；画像为空→不推岗位，改推引导消息（完善画像/上传简历）——冷启动期不推垃圾

- 可靠性：失败重试3次，push_tasks表记录状态与原因

# 七、安全与成本控制

- PII脱敏：简历入库前抽取姓名/手机号/邮箱建立占位符映射；外部LLM调用只见占位符，响应后本地还原。映射表加密存储。脱敏覆盖所有外呼——embedding API调用同样是外部请求，简历向量化必须在脱敏后文本上计算（PII对语义匹配无贡献），embedding本地部署时方可豁免

- 成本护栏：deepseek-chat（约¥2/百万输入token）；每用户每日token限额；embedding磁盘缓存避免重复计费；意图路由天然省掉无谓的多专家调用。预估日常使用<¥5/天

- 删除权：一键删除接口清除画像、简历、对话与向量

# 八、4周执行计划（纵向切片）

| 周 | 交付的可演示版本 | 关键任务 | 验收 |
| --- | --- | --- | --- |
| W1 | 丑但能用：提问→检索→单Agent回答带引用 | docker-compose（PG+pgvector、Neo4j）；种子数据构建+审核+导入；embedding管线；最小对话链路；评估集50条 | 端到端对话跑通；vector_only基线Recall@5有数 |
| W2 | 多专家版：路由分流+专家评估+仲裁 | router；BaseExpert+三专家structured output；aggregator与澄清兜底；PostgresSaver；SSE流式 | 路由准确率>90%（30条测试语料）；mixed问题融合输出无互斥 |
| W3 | 闭环版：画像持续更新+岗位匹配+每日推送 | 画像置信度/衰减/确认机制；技能实体对齐服务；匹配打分器；APScheduler推送+notifications触达+Mock注水；PII脱敏 | Mock数据下推送全链路100%跑通；匹配与人工判断一致率>80%（30样本） |
| W4 | 发布版：前端+评估报告+叙事 | 评估集补至100条；A/B报告（vector_only vs fused）；前端对话+图谱路径可视化；README技术叙事 | A/B对比数字落进README；三个"为什么"叙事完稿 |

铁律：每周五版本必须可演示。任何一周延期，砍下一周的非核心项（优先砍：真实抓取渠道、reranker、图谱可视化），不砍评估。

# 九、验收标准

| 编号 | 功能 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| F1 | 用户画像 | 结构化画像含≥5个带置信度技能标签；显式声明覆盖推断；关键字段变更需确认 |
| F2 | 图谱推理 | "如何成为NLP算法工程师"返回含完整前置链的学习路径，路径节点可视化 |
| F3 | RAG检索 | 50→100条图结构gold标注集：Hit@5≥85% 且 MRR高于纯向量基线 且 无切片比基线低5pp以上；引用准确率>90%；Recall@5作趋势跟踪不设绝对门槛（口径修订2026-07-26：多gold用例下top5容量使Recall@5≥85%数学不可达） |
| F4 | 路由与多专家 | 路由准确率>90%；mixed问题三专家并行且仲裁无互斥；低置信触发澄清 |
| F5 | 岗位匹配 | 30份简历-JD样本与人工判断一致率>80%；每个分数可拆解解释 |
| F6 | 主动推送 | Mock数据下每日推送100%跑通；失败重试与状态可查 |

# 十、技术决策记录（ADR，面试素材）

| 决策 | 备选项 | 选择理由（面试话术） |
| --- | --- | --- |
| pgvector 而非 Qdrant | Qdrant/Milvus | 向量<1万条时pgvector足够且少运维一个组件，向量可与业务数据JOIN过滤；数据到百万级再迁专用向量库——展示"按规模选型"而非"按流行度选型" |
| 保留Neo4j | PG递归CTE建模图 | 多跳路径查询与Cypher表达力是核心差异化；递归CTE三跳以上可读性和性能都差 |
| 仲裁融合而非加权投票 | 固定权重投票 | 三专家输出维度不同，加权取最高在逻辑上不成立；"踩坑→重设计"本身是加分故事 |
| 规则+向量匹配打分 | 纯LLM打分 | 可解释、可批量、零token成本；LLM只做top结果的推荐语生成 |
| 意图路由前置 | 所有请求全专家并行 | 省约2/3专家调用成本，简单问题延迟从12s降到4s量级 |
| Mock优先的数据源设计 | 强依赖真实抓取 | 外部平台反爬不可控，可插拔source+自动回落保证任何时刻可演示 |
| embedding走SiliconFlow API | 本地TEI/Xinference容器 | 无GPU依赖、compose不加容器、双语言同一HTTP出口；成本>¥50/月或合规触发时切本地，网关接口不变 |
| 技能对齐三级降级 | 仅精确字符串匹配 | 自由文本技能名直接匹配命中率极低会拖垮F5；别名→向量→剔除分母的降级链+未命中率告警，质量可观测 |